**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от «23» ноября 2020 г. № 858**

**с. Мухоршибирь**

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года»** |  |

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 01.04.2014 года № 269 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мухоршибирский район», постановляю:

1. Внести в Муниципальную программу муниципального образования «Мухоршибирский район» «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 22.10.2014 года № 685, следующие изменения:

1.1. В наименование программы и по тексту программы слова «до 2022 года» заменить словами «до 2023 года».

1.2. Раздел паспорта «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы [<\*>](#Par112) | тыс. руб. | | | | | |
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ПС |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 99,959 | 0 | 94,961 | 4,998 | 0 |
| 2018 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 |
| 2019 | 315,0 | 0 | 0 | 0 | 315,0 |
| 2020 | 10017,15 | 0 | 7856,1 | 1861,05 | 300,0 |
| 2021 | \*2400,0 | 0 | 0 | \*2100,0 | \*300,0 |
| 2022 | \*73200,0 | 0 | \*70800,0 | \*2100,0 | \*300,0 |
| 2023 | \*2100,0 | 0 | 0 | \*1800,0 | \*300,0 |
| Итого | \*96504,559 | 0 | \*86607,161 | \*8062,398 | \*1835,0 |

1.3. Раздел 4 «Целевые индикаторы муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» В.П. Вакарина.

**И.о. руководителя администрации**

**муниципального образования**

«Мухоршибирский район» Г.И. Генинов

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от 23.11.2020г. № 858

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Вес показателя** | **Необходимое направление изменений** | **Базовые значения, год** | | **Плановые значения, год** | | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Общие показатели программы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель программы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача№1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и природные ресурсы, риска заболеваемости населения за счет обезвреживания и безопасного размещения отходов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность полигонами ТБО, куб.м. на 1000 населения, % | 50 | > | 22 | 22 | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 50 | 50 | 50 |
| Задача № 2: Обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2 | Объем поступления налогов и платежей консолидированного бюджета в природоохранной деятельности, млн. руб. | 557,4 | < | 5839.4 | 1839.6 | | 2237.7 | 1201.2 | 1153.4 | 557.4 | 557.4 | 557.4 | 557.4 | 557.4 |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от 23.11.2020г. № 858

Раздел 6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый  социально-  экономичес  кий  эффект | Ответственный | Срок | | Источники финансирования |  | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | 2015г  факт | 2016г  факт | 2017г  факт | 2018г факт | 2019г  факт | 2020г | | 2021г  план | 2022г план | 2023г план |
| план | утверждено в бюджете |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | Строительство полигонов твердых коммунальных отходов в с. Цолга,  с.Тугнуй, Мухоршибирского района | Задача №1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2022 | 2022 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70800,0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70800,0 | 0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированной свалки по ул. Рабочая, с.Новый-Заган | Задача №1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2017 | 2017 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 94,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 4,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 99,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ежегодное проведение акций по экологической безопасности (уборка территорий от мусора) | Задача №1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО | 2018 | 2023 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 315,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 315,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории района | Задача №1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2020 | 2023 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 300,0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 300,0 |
| 5 | Содержание объекта размещения ТКО с.Мухоршибирь | Задача № 1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2020 | 2020 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553,3 | 1553,3 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,75 | 81,75 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635,05 | 1635,05 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Обустройство объекта размещения ТКО с.Мухоршибирь | Задача № 1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2020 | 2021 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177,6 | 2177,6 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,6 | 114,6 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292,2 | 2292,2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обустройство контейнерных площадок | Задача № 1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2020 | 2023 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,7 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,7 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 8 | Приобретение контейнеров под временное хранение ТКО | Задача № 1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2020 | 2023 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 9 | Полигон ТКО в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации) | Задача № 1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2020 | 2020 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,9 | 205,9 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,9 | 205,9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мусоросортировочный комплекс в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | Задача № 1, индикатор 1. | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2020 | 2020 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919,3 | 3919,3 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919,3 | 3919,3 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего:** | | | | | | **96504,559** | **0** | **0** | **99,959** | **320,0** | **315,0** | **10017,15** | **8052,45** | **2400,0** | **73200,0** | **2100,0** |
| Федеральный бюджет: | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет: | | | | | | 56607,161 | 0 | 0 | 94,961 | 0 | 0 | 7856,1 | 7856,1 | 0 | 70800,0 | 0 |
| Местный бюджет: | | | | | | 8062,398 | 0 | 0 | 4,998 | 0 | 0 | 1861,05 | 196,35 | 2100,0 | 2100,0 | 1800,0 |
| Привлеченные средства: | | | | | | 1835,0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 315,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от 23.11.2020г. № 858

**Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Ответствен**  **ный  исполнитель, соисполни**  **тели** | **Код бюджетной   классификации** | | | | **2015г. факт** | **2016г факт** | **2017г факт** | **2018г**  **факт** | **2019г.**  **факт** | **2020г.** | | **2021г.**  **план** | **2022г план** | **2023г план** |
| **ЦСР** | **РзПр** | **ГРБС** | **ВР** |
| **план** | **утверждено в бюджете** |
| **Муниципальная программ**  **ма** | **Охрана окружающей среды и природных ресурсов** | **МУ «Комитет по УИ и МХ»** |  |  |  |  | **0** | **0** | **4,998** | **0** | **0** | **1861,05** | **196,35** | **2100** | **2100** | **1800** |
| Мероприятие | 1.Строительство полигонов твердых коммунальных отходов в с.Цолга, с.Тугнуй, | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | 2.Ликвидация несанкционированной свалки по ул. Рабочая, с.Новый-Заган | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 4,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | 3.Ежегодное проведение акций по экологической безопасности (уборка территорий от мусора) | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | 4.Ликвидация несанкционированных свалок в селах поселений района | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 300,0 |
| Мероприятие | 5.Содержание объекта размещения ТКО с.Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,75 | 81,75 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | 6.Обустройство объекта размещения ТКО с.Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,6 | 114,6 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | 7.Обустройство контейнерных площадок | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,7 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Мероприятие | 8.Приобретение контейнеров под временное хранение ТКО | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Мероприятие | Полигон ТКО в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации) | Министерство природных ресурсов РБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Мусоросортировочный комплекс в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | Министерство природных ресурсов РБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы | Источник  финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | |
| 2015г. факт | 2016г. факт | 2017г. факт | 2018г.  факт | 2019г.  факт | 2020г. | | 2021 г.  план |  |  |
| план | Утверждено в бюджете | 2022г. план | 2023г. план |
| **Муниципа**  **льная программа** | **Охрана окружающей среды и природных ресурсов** | **Всего** | **0** | **0** | **99,959** | **320,0** | **315,0** | **10017,15** | **8052,45** | **2400** | **73200** | **2100** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 | 94,961 | 0 | 0 | 7856,1 | 7856,1 | 0 | 70800,0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 4,998 | 0 | 0 | 1861,05 | 196,35 | 2100 | 2100,0 | 1800,0 |
| Привлеченные источники | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 315,0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |